धरान उपमहानगरपालिका

स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणका लागि तयार गरिएको कार्यसर्तहरु (ToR)

(आ.व.२०८१/०८२ - २०८४/०८५)

धरान उपमहानगरपालिका,

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, धरान, सुनसरी।

२०८२

विषय सूचि

१.	पृष्ठभूमि	3

२.	औचित्य तथा उद्धेश्यः	6

३.	योजनाको तत्कालीन र दिर्घकालीन नतिजा	6

४.	योजना  तर्जुमाका चरण तथा प्रक्रिया	7

चरण १: जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रारम्भिक कार्यशाला.................................7

चरण २: सङ्कटा सन्नता तथा जोखिम विश्लेषण……………………………………………………………8

चरण ३: जलवायु अनुकूलन योजना कार्यशाला…………………………………………………………10

चरण ४: मस्यौदा योजना प्रस्तुती र पृष्ठ पोषण…………………………………………………………10

चरण ५: अनुमोदन तथा आवधिक योजनामा समायोजन………………………………………………11

५.	परियोजनाको सिमा	11

६.	विश्लेषण प्रकृयामा लक्षित सहभागिहरू	11

७.	चुनौती	11

८.	मानवश्रोत	11

९.	समय अवधी	11

१०.	प्रतिवेदन	11

११.	कार्ययोजना	12

१२.	लागत	12

धरान उपमहानगरपालिका

स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना (LAPA) निर्माणका लागि कार्यसर्त

- पृष्ठभूमि

यो शताब्दीमा विश्वकै चासो र सरोकारको सवालको रुपमा स्थापित भएको जलवायु परिवर्तनले सबै प्रकारका मानवीय, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभ्यता तथा सांस्कृतिक विकासमा अवरोध पुर्याउदै स्थापित विकासका पूर्वाधार तथा मान्यताहरू माथि पनि चुनौती थपेको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा तापक्रममा वृद्धि हुने, वर्षामा परिवर्तन हुने र समग्र पृथ्वीको प्राकृतिक सन्तुलनमा फरक पर्न थालेको महसुस हुन थालेको छ। हिमालका हिँउ पग्लने, हिमतालहरू फुट्ने, अनियमित तथा अधिक वर्षा हुने, समुन्द्री सतह बढ्ने, बाढी, पहिरोको जोखिम तथा यस्ता घटनाका संख्या पनि बढ्ने, खडेरी लम्बिने तथा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने जस्ता समस्याहरू विकाराल रुपमा देखिदैँ आएका छन्। यस्तै विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै विश्व समुदाय एकभई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रयासहरूका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्यासँग जुध्न शुरु भएको छ। भौगोलिक सूचनाहरूको विश्लेषण तथा स्थानीय समुदायहरू सँग गरिएको प्रत्यक्ष छलफलबाट जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका सबै क्षेत्र तराइ, पहाड र हिमालमा प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा असर तथा प्रभावहरू बढिरहेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको कारकको रुपमा मानिएको हरित गृहग्याँस(Green House Gas)को उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको छ तथापी जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित 'विश्वव्यापी जलवायु जोखिम सूचक-२०२१'को सोह्रौँ प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २०००-२०१९को अवधिमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्रमुख दश देशको सूचीमा नेपाल दशौँ स्थानमा रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ११ हजार भन्दा बढी त्यस्ता घटनाहरूको कारण ४ लाख ७५ हजार भन्दाबढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएको र विश्व अर्थतन्त्रले २६.६ खर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी बेर्होनु परेको तथ्याङ्क बाट देखिएको छ।

यसैगरी मानव विकास प्रतिवेदन, २००९ का अनुसार नेपाल पानी जन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिका हिसाबले ३०औं स्थानमा रहेको छ। जीविकोपार्जनका लागि वर्षा पानी र प्राकिृतक स्रोतहरूमा अधिक निर्भर रहने हाम्रो देशमा यसको असर र यसले पार्नसक्ने प्रभावहरू आउने दिनमा अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत तथा ऊर्जा, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, ग्रामीण बसोवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा धेरै नकारात्मक असर परेको विवरण राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना, २०६७ ले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका संरचनाहरूमा नकारात्मक असर पुगेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्क र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् भने यसको असरबाट विपन्न, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरु, साधनस्रोतमा कम पहुँच भएका घरधुरी साथै प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायहरु बढी प्रभावित हुने तथ्य समेत विभिन्न अध्ययनहरूले प्रष्ट पारिसकेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यस्ता असर तथा प्रभावहरूका कारण वर्तमान तथा भविष्यमा आउन सक्ने जलवायु जन्य प्रकोप र पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष र विकासका कार्यक्रम माप गर्न सक्ने अवरोधलाई सहभागितात्मक उत्थानशील विकासको माध्यमबाट प्रभावकारी अनुकूलनका उपायहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी वातावरण तथा पर्यावरणीय प्रणालीको दीगो विकासमा सुनिश्चितता ल्याउन स्थानीय लगायत तीनै तहका सरकारले कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यावस्यक भइसकेकोछ।

यसै सन्दर्भमा संगठित र योजनाबद्ध रुपमा जलवायु सङ्कटासन्नतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालले वि.सं.२०६६मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका अनुकूलनका उपायहरूलाई लक्षित क्षेत्र र समुदाय सम्म पुर्याइ कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका, २०६८ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपालमा विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा विभिन्न पहलकदमीहरू शुरु गरी जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटासन्न समुदाय तथा घरधुरीहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न मुलुकको विभिन्न स्थानहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुदैँ आएका छन्। यसका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी आवश्यकताहरू पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र सोही आधारमा मध्यकालीन (सन्२०३०सम्म) र दीर्घकालीन (सन्२०५०सम्म) समयका लागि जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार भईसकेको छ। विगतका अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा प्रयास र नेपालमा भएको राज्य पुन संरचना अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र जलवायु नीति २०७६, जारी गरि सकेको छ भने स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार परिमार्जित स्थानीय अनुकूलन योजनाको कार्यढाँचा २०७६ पारितगरी लागु भएको छ। यो परिमार्जित कार्यढाँचाले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालिन जलवायु मैत्री तथा उत्थानशील विकासका योजनाहरू पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ।यसका साथै स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरू संग नियमित समन्वय तथा सहकार्य मार्फत स्थानीय अनुकुलनका क्रियाकलापहरू योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र दीगो विकाससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्न समेत थप सहयोग गर्नेछ।

जलवायुजन्य, प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपको कारण पर्ने असर तथा निम्तिने विपद्का कारण महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, संकटासन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय, सिमान्तकृत समुदायहरू बढी प्रभावित भएको विगतका तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। जलवायुजन्य प्रकोपका कारण पहिरो, बाढी तथा नदी कटान, खेतीबालीमा लाग्ने रोगकीरा, पशुरोग, खडेरी, मिचाहाझारको बढोत्तरी, वनडढेलो तथा आगलागी, मानवीय स्वास्थ्यमा लाग्ने विभिन्न रोग तथा महामारी आदि जस्ता प्रकोपहरू बढिरहको र यिनले गर्ने क्षति तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असरहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सन् २०२१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको सङ्कटासन्नता(Vulnerability) तथा जोखिम विश्लेषणले नेपालको समग्र सङ्कटासन्न विश्लेषण अनुसार सुनसरी जिल्ला पनि उच्च जोखिममा रहेकोछ। खासगरी कृषि, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम धेरै देखिएको छ। यसै सर्न्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदायको विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरहरूसँग सामना गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगरपालिकाको प्रकोपको सङ्कटासन्नता, सम्मुखता र अनुकूलन क्षमता विश्लेषणको आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन र सङ्ककटासन्नता तथा जोखिम नक्साङ्कनको आधारमा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना ढाँचा र राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजनाको ढाँचाले निर्दिष्ट गरेको विधि, प्रक्रिया र चरणहरूलाई अवलम्वन गरी यो स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजनाको अवधारणा तयार गरिएको छ।

यो योजना तर्जुमाका लागि उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको अगुवाइमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति, विषयगत शाखा प्रमुखहरू, पालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, स्थानीय तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा कार्यरत गैह्रसरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, महिला, जेष्ठ नागरिक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कृषि समूह तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता यो योजना निर्माण गरिनेछ। वडा स्तरबाट पहिचान भएको प्रकोप तथा अनुकूलनका प्रयासहरू तथा भौगोलिक नक्साङ्कन विधिबाट प्राप्त भएका सूचनालाई समेत समावेश गरी यो स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना तयार गरिनेछ।

जलवायुजन्य प्रकोपहरू र यसबाट हुने क्षति बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा बढी जोखिममा रहेको समुदाय, बस्ती, क्षेत्र लगायत सबै वर्ग र तहका ब्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागितामा जलवायु जन्य जोखिमको असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न तथा यसको प्रभावसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकासका लागि ५वर्षे योजना तर्जुमा गरिनेछ। यो योजना कार्यान्वयनको प्रत्येक चरणमा यसको प्रभावकारिता बढाउनको लागि सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक संवेदनशीलता तथा विपन्न वर्गहरुको सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा यो स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिने छ।

धरान उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा, बस्ती तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन, तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि यस उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा तर्जुमा गरिने स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तथा यस अन्तरगत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।

यस योजनाका औचित्य, उद्धेश्य निम्नानुसार रहेका छन्ः

- औचित्य तथा उद्धेश्यः

- अति सङ्कटासन्न वडा, बस्ती तथा समुदाय र तिनका जलवायु अनुकूलन चुनौती तथा अवसरहरू पहिचान गर्न,

- स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा समस्या तथा जलवायु अनुकूलन कार्यहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्न,

- स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तयार गर्न र सो कार्ययोजनालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्न,

- सेवा प्रदायक निकायले समयमै प्रभावकारी ढङ्गले स्रोत परिचालन गरी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमबद्ध रूपमा अपनाउन तथा कार्यान्वयनमा सहज अवस्था सृजना गर्न,

- कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्न, र

- स्थानीय अनुकूलन योजनालाई लागतको आधारमा जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी विकल्प पहिचान गर्न।

- योजनाको तत्कालीन र दिर्घकालीन नतिजा

स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना खाकाको आधारमा तयार गरिएको योजनाको तत्कालीन र दिर्घकालीन नतिजा निम्नानुसार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

- सहभागितामूलक विधि तथा प्रक्रियाको प्रयोग मार्फत धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडामा विद्यमान जलवायुजन्य प्रकोपहरूको पहिचान भएको हुनेछ।

- उपमहानगरपालिकाको समग्र विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिमको पार्श्वचित्र (Disaster Risk Profile)तयार गरिएको हुनेछ।

- उक्त पार्श्वचित्रका आधारमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना खाका २०७६ को आधारमा सन् २०३० सम्मका लागि धरान उपमहानगरपालिकाको जलवायु अनुकूलन योजना तयार भएको हुनेछ।

- विपद् प्रतिकार्यका गतिविधिहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूलाई स्थानीयकरण (localization)गर्ने आधार तयार भएको हुनेछ ।

- राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना २०२१-२०५० का कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने आधार तयार भएको हुनेछ

- योजना तर्जुमाका चरण तथा प्रक्रिया

स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तर्जुमा, नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम २०६७, परिमार्जित स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नियमावली २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०, वातावरण नीति २०७६, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका,  २०७६ लगायतका ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई आधार मानेर गरिने छ। स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यढाँचाका चार निर्देशक सिद्धान्तहरु; उर्ध्वगामी, तत्परता, उत्थानशीलता र समावेशीताको मुल मर्म अनुसार निर्दिष्ट छ चरण अर्न्तर्गत विभिन्न सहभागितामूलक विधिहरूको प्रयोग गरी यो कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ। समग्र प्रक्रियालाइ चित्र १ मा देखाइएको छ।

सरोकारवालाहरुलाइ क्षमता अभिबृद्धि तथा प्रारम्भिक कार्यशाला अभिवृद्धि

सङ्कटासन्नता, जोखिम विश्लेषण तथा वस्तुगत विवरणको तयारी

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका रणनीतिहरूको पहिचान/योजना कार्यशाला

घरधुरी, स्थानीय समुदाय र उपभोक्ता समूहस्तरमा अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका कार्यहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको वाषिर्क योजना, बजेट तर्जुमा, र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका रणनीतिहरूलाई स्थानीय आवधिक योजना तथा विकासका नीतिहरूमा मूलप्रवाहीकरण

चित्र 1 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयारीका चरणहरू

चरण १: जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रारम्भिक कार्यशाला

जलवायु परिवर्तन खासै नयाँ विषय वस्तु होइन तथापी यसले पार्ने असर तथा प्रभावहरू मानवीय जीवन र मानवीय हरेक क्रियाकलापमा बढ्दै गएको छ। यसरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गर्न उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा नगरस्तरिय सरोकारवालाहरु (नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत कार्यपालिका, उपमहानगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरू, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सङ्कटासन्न समुदाय, राजनीतिक दल, शैक्षिक एवम् सेवाप्रदायक सङ्घ-संस्था, विज्ञ, दलित, जनजाति, कृषक, महिला, जेष्ठ नागरिक युवासमुह)को सहभागितामा एकदिने क्षमता विकास तथा प्रारम्भिक कार्यशाला गरिनेछ । कार्यशालामा खासगरी जलवायु परिवर्तनले पार्नसक्ने असर तथा प्रभाव, अनुकूलनका विद्यमान अवसर वा चुनौती र त्यसको सामना गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउने तरिका आदि सम्बन्धी सूचना संकलनका साथै सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन गरिनेछ।

कार्यशालामा जलवायु जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा भएका नीतिगत प्रावधानहरुको वारेमा विश्लेषण गरिनेछ । खासगरी जलवायुजन्य जोखिमबाट महिला, वालवालिका, जेष्ट नागरिक, अपांगता भएका मानिसहरुमा के कस्तो नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरिनेछ ।कार्यशालामा वडास्तरमा कार्यशालाहरु गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिनेछ । जुन कार्यशालाहरु वडा अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने गरी सहमति गरिनेछ । छलफलमा निम्न अनुसार सहभागिता गराउनु पर्नेछ ।

| सि.नं. | विवरण | संख्या |
| --- | --- | --- |
| १ | प्रमुख र उपप्रमुख | 2 |
| २ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | १ |
| ३ | वडाअध्यक्षहरू सवै | 20 |
| ४ | कार्यपालिका सदस्यहरू | 8 |
| ५ | वडा सचिवहरू सवै | 20 |
| ६ | महाशाखा प्रमुखहरू | 10 |
| ७ | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | १ |
| 8 | सुरक्षा निकाय | २ |
| 9 | उद्योग वाणीज्य संघ प्रतिनिधि | १ |
| १0 | नगर प्रहरी | १ |
| १1 | वारूण यन्त्र | १ |
| १2 | यातायात ब्यावसायी संघ प्रतिनिधि | १ |
| 13 | अपांग महासंघ प्रतिनिधि | १ |
| 14 | जल तथा मौसम कार्यालय धरान प्रतिनिधि | 1 |
| 15 | नगर बालसञ्जाल प्रतिनिधि | 1 |

## चरण २: सङ्कटा सन्नता तथा जोखिम विश्लेषण

जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणका लागि २ वटा प्रकृयाहरु अपनाइनेछ ।

- द्धितीय सूचना विश्लेषण (Secondary Data)

यसमा खासगरी जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालिकामा विद्यमान नीतिगत प्रावधानहरुको विश्लेषण र भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)बाट जलवायु जोखिमसग समवन्धित सूचना(नक्शा तथा तथ्थांक) हरु प्राप्त गरिनेछ ।

जलवायु जोखिम विश्षणका लागि वर्षा, तामक्रम, वायुको चाप लगाएतका तथ्यांकहरुको DHM बाट प्राप्त गरी विश्लेषण गरिनेछ ।

- प्राथिमक सूचना विश्लेषण (Primary Data)

प्राथमिक सूचना संकलनका लागि प्रारम्भिक कार्यशालामा तयार भएको कार्ययोजना अनुसार प्रत्यक वडास्तरमा वडा अध्यक्षहरुको अगुवाइमा कार्यशालाहरु गरिनेछ । जसमा जलवायु जन्य प्रकोपका कारणले सिर्जित जोखिम पहिचान गर्नका लागि सङ्कटासन्नता, जोखिम तथा क्षमता विश्लेषण विधिको प्रयोग गरिनेछ।

कार्यशालामा वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, कार्यपालिका सदस्य, अन्य सरोकारवाला तथा उपमहानगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा वडा स्तरमा सामुहिक छलफलको आयोजना गरिनेछ । भेलामा तयार गरिएको फर्मेटहरूका आधरामा समुह छलफल गरी सुचना विश्लेषण गरिनेछ । खासगरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय जोखिम, स्थानीय तहमा विद्यमान क्षमता तथा अनुकूलनका अभ्यासका सूचनाहरुको विश्लेषण गरिनेछ । जसका लागि जोखिम नक्शा, समुह छलफल, जानकारहरुसंगको अन्तरवार्ता लगाएत अन्य सहभागिमुलक विधि (PRA tools) हरुको प्रयोग गरिनेछ ।यसरी वडास्तरको कार्यशालामा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका मानिसहरु तथा सिमान्तकृत समुदायको श्रोतमा पहुँच र राज्यले दिने सेवा सुविधाहरुको वर्तमान अवस्थालाइ मसिनोसंग केलाइनेछ ।

वडास्तरीय छलफलमा आमन्त्रण गरिने सहभागिहरुको विवरण

| सि.नं. | विवरण | संख्या |
| --- | --- | --- |
| १ | वडा अध्यक्ष (नेतृत्व) | १ |
| २ | वडा सदस्यहरू | ४ |
| ३ | प्रत्येक टोल विकास संस्थाबाट अध्यक्ष वा प्रतिनिधि | 1/1जना |
| ४ | विद्यालय प्र.अ. हरू |  |
| ५ | स्वास्थ्य संस्था प्रमुख | १ |
| ६ | राष्ट्रिय दलका प्रतिनिधिहरू | 1/1जना |
| ७ | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिनिधि (यदि वडामा छन भने) | १ |
| ८ | सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि (यदि वडामा छन भने) | 1/1जना |
| ९ | वडास्तरीय महिला सञ्जाल प्रतिनिधि | १ |
| १० | बाल क्लब समुह प्रतिनिधि | १ |
| ११ | अपांगता भएका समुहको प्रतिनिधि | १ |
| १२ | जेष्ठ नागरिक समुहका प्रतिनिधि | १ |
| १३ | सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि | १ |
| १४ | कृषि समुह तथा ब्यावसायिक फमहरू | १ |
| १५ | गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधि | १ |
| १६ | वडाको प्राविधिक कर्मचारी | १ |

चरण ३: जलवायु अनुकूलन योजना कार्यशाला

उपमहानगरपालिका विषयगत समिति (सामाजिका विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, संस्थागत विकास तथा सुशासन समिति, अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समिति)को सकृय सहभागितामा योजना कार्यशाला सन्चालन गर्ने जसमा निम्न विषयहरुमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।

- वडाबाट प्राप्त सूचनाहरुलाइ पालिकाको भूगोल र जलवायुजन्य प्रकोपको प्रभावको आधारमा जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरिनेछ । प्रत्येक जोखिमहरुलाइ नक्शा र तथ्याकका आधारमा विश्लेषण गरिनेछ । प्रत्येक वडामा जोखिम तथा विद्यमान क्षमता विश्लेषण गरी ग्याप पहिचान गरिनेछ ।

- खासगरी कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा वन वातावरण र भौतिक संरचनाहरुको क्षेत्रमा भइरहेको प्रभावहरुको विश्लेषण गरिनेछ । जसका आधारमा जववायु अनुकूलनका सम्भावित क्रियाकलापहरु र श्रोतहरुको प्राथमिकिकरण गरिनेछ ।

स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यढाँचामा तोकिएका विधि तथा प्रक्रिया मार्फत सङ्कटासन्न व्यक्ति परिवार तथा समुदायहरू र जीविकोपार्जन तथा पर्यावरणीय प्रणालीको विवरण तयार गरी सोही बमोजिम जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको सूची तयार गरी अनुकूलन योजनाको मस्यौदा तयार गरिनेछ।

चरण ४: मस्यौदा योजना प्रस्तुती र पृष्ठ पोषण

- यसरी तयार भएको जलवायु अनुकूलन योजनालाई नगर कार्यपालिका, नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा प्रस्तुती गरिनेछ । प्रस्तुतीमा प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा योजनालाई पूर्णता दिइनेछ ।

- कार्यशालामा विषयगत समितिहरुको सहभागितामा योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रगति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी तोकिएर परिणाममा आधारित मुलप्रवाहीकरण र अनुगमन कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गरिनेछ।

चरण ५: अनुमोदन तथा आवधिक योजनामा समायोजन

उपमहानगरपालिकाको नेतृन्वमा निर्दिष्ट विधि तथा प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी तर्जुमा गरिएको स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजनाको मस्यौदालाई उपमहानगरपालिकाको बैठकले आवश्यक पृष्ठपोषण सहित पारित भए पछि यस कार्ययोजनालाई उपमहानगरपालिकाको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी वर्षहरूमा वाषिर्क तथा आवधिक योजना निर्माण गर्दा यस योजनालाई समेत मूल प्रवाहीकरणको लागि आधार वनाउँनेछ ।

- परियोजनाको सिमा

- यो अध्ययन तथा विश्लेषण धरान उपमहानगरपालिकामा भित्र सीमित हुनेछ ।

- जोखिम विश्लेषण अध्ययन तथा छलफलका क्रममा प्राप्त सूचनामा आधारित हुनेछ ।

- यो प्रकोप जोखिम विश्लेषणको लागि सहभागिमुलक द्रुत लेखाजोखाका औजार तथा विधि प्रकृया अवलम्वन गरिनेछ

- विश्लेषण प्रकृयामा लक्षित सहभागिहरू

- निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू

- स्थानीय संघसंस्था, विद्यालय, निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू

- टोल संगठन, महिला समुह, कृषि समुह, सहकारी, क्लव, विपद् व्यवस्थापन समूहहरू

- अपांगता भएका मानिसहरूको समुह, जेष्ठ नागरिक, जोखिम क्षेत्रको समुदायको प्रतिनिधिहरू

सरोकारवाला निकायहरू

- चुनौती

राजनैतिक द्धन्दका कारण यातायात वा सरकारी प्रशासनिक संरचनाहरु नचल्ने भई कार्यक्रम सन्चालनमा अवरोध आई समय सिमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएमा दुवै पक्ष वसेर सहमतिमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बैकल्पिक मार्ग खोज्न सकिनेछ ।

- मानव श्रोत

विपद् जोखिम व्यवस्थापनको योजना र नीति निर्माणको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ बर्ष अनुभव भएको निम्नानुसारको विज्ञहरू परिचालन गरिनेछ ।

- टिमलिडर/Climate Change Expert and GiS Expert

- Strategy and Intervention Planning Expert

- GESI & Socio-Economic Expert

- समय अवधी

परियोजनाको समय अवधी सम्झौता भएको मिति देखि 6 हप्ता रहनेछ । समय अभाव भएमा दुवै पक्षको सहमति अनुसार गर्न सकिनेछ ।

- प्रतिवेदन

कार्य सम्पन्न भएपछि औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन/योजनाको डिजिटल कपि नेपाली र अंग्रेजी भाषामा निम्नानुसार वुझाउनु पर्नेछ ।

- प्रकृयागत प्रतिवेदन/Process Report

- धरान उपमहानगरपालिकाको जलवायु अनुकूलन योजना

- तयार गरिएका GIS Map को Origional Soft Copy हरु

- Hard Maps/wardwise

- Land Use Map (If Provide us from Palika)

- Land PH Map

- Land Slope Map

- Earthquake Foult Map

- River/road Link/training Map

- Resource Map

- Climate data/diagram/Map from DHM

- कार्ययोजना

| सि नं | क्रियाकलाप | पहिलोहप्ता | दोश्रो हप्ता | तेश्रो हप्ता | चौथो हप्ता | पाँचौ हप्ता | छैटौ हप्ता |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | समन्वय वैठक तथा सम्झौता |  |  |  |  |  |  |
| २ | परामर्ष तथा क्षमता विकास कार्यशाला |  |  |  |  |  |  |
| ३ | वडा तहमा जलवायुजन्य जोखिम विश्लेषण |  |  |  |  |  |  |
| ४ | मस्यौदा लेखन |  |  |  |  |  |  |
| ५ | मस्यौदा प्रस्तुती, पृष्ठपोषण |  |  |  |  |  |  |
| ६ | योजनाको अन्तिम लेखन र हस्तान्तरण |  |  |  |  |  |  |

नोटः राजनैतिक वाअन्य कारण सरोकारवालाहरूसंगको छलफल हुन नसकेमा उपमहानगरपालिका र परामर्षदातृ संस्था एकआपसमा छफलफ गरी उपयुक्त योजना निर्माण गर्न सकिनेछ।

- लागत

# यस स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणका लागि भ्याट सहित रु.4,97,765/00 प्रस्ताव गरिएको छ।